## App Store公開要件整理とタスク定義
大項目 | タスク名 | 具体的な仕様・制約（推測排除） | 影響する既存ファイル / 新規追加要素
1. Apple審査必須対応 | 1-1. アカウント削除（退会）機能の実装 | ユーザー自身による即時退会とデータ物理削除の導線が必須（ガイドライン5.1.1(v)）。 | UI: SettingsScreen.tsxAPI: apiService.ts に削除リクエスト追加AWS: lambda/index.ts にDELETE API追加、Cognitoユーザー及びDynamoDB該当PKデータ削除
| 1-2. プライバシーポリシー/利用規約の同意 | 登録時の同意チェックボックス必須。設定画面からのリンク参照必須。 | UI: AuthInputForm.tsx (同意UI追加)UI: SettingsScreen.tsx (リンク追加)
| 1-3. ATT（トラッキング許諾）対応 | 広告枠切り替えを実装する場合、iOS14以降必須の許諾ダイアログを表示する。 | 設定: app.json (権限記述追加)UI: 初期化ロジック (許諾ダイアログの呼び出し)
2. 課金・プラン管理 | 2-1. スキーマ拡張 (types.ts) | ユーザー設定情報に課金プランと有効期限を追加。※収入(income等)の追加は絶対に行わない。 | 型: src/types.tsPlanType ('FREE', 'ANNUAL', 'SUBSCRIPTION')、validFrom、validTo を追加
| 2-2. DBカラム追加 (DynamoDB) | 既存のユーザ設定テーブルに対し、上記属性（planType, validFrom, validTo）を追加保存する。 | AWS: DynamoDBテーブル (既存のPK=userIdに対して属性追加のみ。GSI追加は不要)
| 2-3. 広告表示のトグル制御 | 課金状態（またはユーザー設定）に基づき、広告コンポーネントのレンダリングを制御する。 | 型: src/types.ts (showAds フラグ)UI: SettingsScreen.tsx
3. 動的アップデート | 3-1. EAS Update（差分更新）の導入 | ストア審査を通さずにJSレイヤーのバグ修正や仕様変更を配信するための構成。 | 設定: app.json (expo.updates.url等の設定)、eas.json
| 3-2. ショップアイテム画像の外部化 | 画像追加時のアプリ肥大化とストア再申請を防ぐため、アセットをローカルから外部参照（S3等）へ変更する。 | 定数: src/constants/gardenItems.ts (参照先をローカルrequireからuriへ変更)インフラ: 画像配信用外部ストレージ（S3+CloudFront等）
4. リリース準備 | 4-1. アセット本番差し替え | 仮のアイコン・スプラッシュ画像を、App Store本番用の解像度・デザインに差し替える。 | 設定: app.jsonアセット: assets/icon.png, assets/splash-icon.png
| 4-2. 環境変数の分離設定 | APIエンドポイント等を開発(ローカル/プレビュー)と本番(App Store用)で分離する。 | 設定: app.config.js (新規作成またはapp.jsonからの移行)